## 2021.04.15
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
황유선 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 선행 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 또는 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.15
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 또는 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선, 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 3조
전체공정율(%) |  | 기획 | 3 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 3
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | -
| 자료조사 | 1. 알츠하이머 뇌 스캔 데이터 탐색 및 데이터 요청(OASIS, ADNI) 2. 논문검색 및 논문읽기(개별진행) 황재기 Automatic classification of MR scans in Alzheimer's disease Prediction of conversion to Alzheimer’s disease using deep survival analysis of MRI images 이윤나 '건강한 환자와 알츠하이머 환자를 구별하기 위해 OASIS 데이터 세트 의 MRI 이미지에 대한 CNN 모델 성능 분석' 이정우 치매 진단을 위한 FASTER-R-CNN 활용 MRI 바이오 마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 텐서 기반 형태 측정법을 사용하여 알츠하이머 질환에서 뇌 위축 및 경미한인지 장애의 3D 특성 분석 황유선 알츠하이머병 환자에서 뇌실 표면으로부터의 거리에 따른 백질 고음영 신호의 분류와 인지 기능과의 연관성 ANALYSIS OF ALZHEIMER DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | -
| 자료조사 | OpenCV, CNN, RNN 등 이미지/영상처리 모델 스터디 진행
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | -
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | -
요청사항 |  | 영상분석 모델 비교(F-RNN, RCNN 등) 자료 탐색
비고 |  | -

## 04.16
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
이윤나 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 선행 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.16
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선, 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 3조
전체공정율(%) |  | 기획 | 3 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 3
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | -
| 자료조사 | 1. 이미지/영상처리 모델 OpenCV 스터디 진행 2. 멘토 회의 진행 - 요청한 알츠하이머 뇌 스캔 데이터 파일 변환 문제 (OASIS) - 환자의 얼굴을 보고 치매 증상을 인식해 치매 진단 (데이터셋 만드는 시간 비용 및 정확도의 불확실성) 3. 4class로 분류된 64000개 알츠하이머 뇌 스캔 이미지 데이터 다운 (Non Demented, Very Mild Demented, Mild Demented, Moderate Demented)
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | -
| 자료조사 | 1. OpenCV 모델 스터디 진행 2. 논문검색 및 논문 읽기 - Automatic classification of MR scans in Alzheimer's disease - Prediction of conversion to Alzheimer’s disease using deep survival analysis of MRI images (황재기 담당) - Alzheimer's Disease Classification with Automated MRI Biomarker Detection Using Faster R-CNN for Alzheimer's Disease Diagnosis - 건강한 환자와 알츠하이머 환자를 구별하기 위해 OASIS 데이터 세트 의 MRI 이미지에 대한 CNN 모델 성능 분석(이윤나 담당) - 치매 진단을 위한 FASTER-R-CNN 활용 MRI 바이오 마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 - 텐서 기반 형태 측정법을 사용하여 알츠하이머 질환에서 뇌 위축 및 경미한인지 장애의 3D 특성 분석(이정우 담당) - 알츠하이머병 환자에서 뇌실 표면으로부터의 거리에 따른 백질 고음영 신호의 분류와 인지 기능과의 연관성 - ANALYSIS OF ALZHEIMER DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES (황유선 담당) 3. kaggle 및 github 코드 학습
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | -
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | -
요청사항
비고 |  | -

## 04.19
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
이정우 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 모델 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.19
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선(팀장), 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 가제 : 게편 (3조)
전체공정율(%) |  | 기획 | 4 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 0.66667
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | Kaggle, OASIS의 의료 데이터셋 기준에 맞춰 진행 예정
| 자료조사 | -프로젝트, 개발에 필요한 OpenCV 개별 스터디 진행 (추가 복습 SKlearn, Tensorflow 등) -주제와 관련(치매) 논문 조사, 탐구 -Kaggle BaseLine Code 분석 | [6 empty] | Automatic classification of MR scans in Alzheimer's disease Prediction of conversion to Alzheimer’s disease using deep survival analysis of MRI images '건강한 환자와 알츠하이머 환자를 구별하기 위해 OASIS 데이터 세트 의 MRI 이미지에 대한 CNN 모델 성능 분석' 치매 진단을 위한 FASTER-R-CNN 활용 MRI 바이오 마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 텐서 기반 형태 측정법을 사용하여 알츠하이머 질환에서 뇌 위축 및 경미한인지 장애의 3D 특성 분석 알츠하이머병 환자에서 뇌실 표면으로부터의 거리에 따른 백질 고음영 신호의 분류와 인지 기능과의 연관성 ANALYSIS OF ALZHEIMER DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | Kaggle, OASIS의 의료 데이터셋 기준에 맞춰 진행 예정
| 자료조사 | - 주제 관련 논문 조사 - 사용되는 기술 및 모델 탐구
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | 프로젝트 주제의 기술 부재 (정보 조사 必)
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | 멘토링 중 재 정의한 주제에 맞는 데이터셋,모델,알고리즘 제공
요청사항 |  | 멘토링 중 주제 피드백 및 확립 + 프로젝트의 진행 방향(계획서)
비고 |  | -

## 04.20
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
황재기 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 모델 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.19
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선(팀장), 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 가제 : 게편 (3조)
전체공정율(%) |  | 기획 | 5 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 0.83333
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | Kaggle 의료 데이터셋 기준에 맞춰 진행 예정
| 자료조사 | 논문 읽기 및 이론 정리(개별진행) 1.”スパース正則化およびマルチカーネル学習のための 最適化アルゴリズムと画像認識への応用” （”Sparse regularization and multi-kernel learning Optimization algorithms and applications to image recognition”） - SVM을 이용한 알츠하이머 환자와 정상인의 분류 2.치매 진단을 위한 FASTER-R-CNN 활용 MRI 바이오 마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 - 치매 분류의 지표인 해마와 척수액 검출하면서 치매 분류까지 하는 모델 - R-CNN > Fast R-CNN > Faster R-CNN - Faster R-CNN 전에 사전 학습시키는 VGG 모델 학습 3. ANALYSIS OF ALZHEIMER DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES - CNN을 사용한 이미지 분류 기능으로 치매 환자 분류 - CNN - 비지도학습 모델(CRBM) 4. CNN을 이용한 뇌 MRI 영상 분할에 관한 성능 비교 분석 - 치매 분류의 지표인 해마, 백질 등을 부분검출하고 해당 데이터로 치매분류를 진행 - U-Net, M-Net, U-Segment 모델 사용
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | -
| 자료조사 | 팀 스터디 진행 (논문 내용 공유 및 사용 기술 및 모델 탐구) 사용 모델 선정 멘토선생님과 상담
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | 프로젝트 주제의 기술 미정 (정보 조사 必)
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | 멘토링 중 재 정의한 주제에 맞는 모델, 알고리즘 추천
요청사항 |  | 멘토링 중 주제 피드백 및 확립 + 프로젝트의 진행 방향(계획서)
비고 |  | -

## 04.21
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
황유선 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 모델 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.19
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선(팀장), 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 뇌새김
전체공정율(%) |  | 기획 | 5 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 0.83333
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | ① 논문 스터디 ② 목표 수립 (논문 구현) - 구현 논문 : 치매 진단을 위한 Faster R-CNN 활용 MRI 바이오마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 - 특징 : MRI 이미지 중 치매진단에 활용되는 바이오 마커를 검출, feature로 사용하여 치매 진단 진행 - 사용모델 : Faster R-CNN - 데이터 : Kaggle MRI Image data
| 자료조사 | -
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | -
| 자료조사 | 논문 구현을 위한 개별 스터디 진행 - 구현할 논문 읽기 - Faster R-CNN 구현 코드 분석 - ADNI MRI 데이터 분석 (T1, T2, PD)
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | -
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | -
요청사항 |  | -
비고 |  | -