## 2021.10.07
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
정새미 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 선행 연구
|  | 버전 |  | 프로젝트명 | 기업 평가를 통한 투자정보 서비스를 제공하는 어플
프로젝트 기간 |  | 2021.09.28 - 2021.11.04 |  |  | 보고일자 | 2021.10.14
프로젝트명 |  | 기업 평가를 통한 투자정보 서비스를 제공하는 어플 |  |  | 팀장, 팀원 | 조준연, 김영준, 유용현, 최소윤, 정새미
[5 empty] | 팀명 | 4조
전체공정율(%) |  | 기획 | 10 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 5 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 5 | 개발/구현 | 0 | 5
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | -
| 자료조사 | 1. train dataset 생성 및 target 에 대한 정의 논의 - 주가의 우상향을 어떻게 정량화 할 것인가? 2. ElasticNet, XGBoost 모델링을 통한 퍼포먼스 사전 확인 (target은 젠센알파를 0보다 크면 1 아니면 0 으로 변환하여 사용) target 의 비중은 1 -> 약 45% 0 ---> 55% - ElasticNet 정확도 : 약 46% - XGBoost 정확도 : 약 62% Boosting 기반 모델의 퍼포먼스가 일반 선형 모델에 비해 월등할 것이라고 예측됨
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | 7개의 산업군별 id로 기업별,재무제표 등 지표를 저장한 sector 딕셔너리 파일 로드 후 csv로 변환하여 산업군별, 기업별 지표 시각화
자료통합
금일 계획 | 기획 | -
자료조사
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | BI 를 통해 feature 별 다양한 특성 파악 및 시각화
| 모델링 | target 에 대한 논의를 끝낸 후 XGBoost 및 LightGBM, CatBoost, MLP 모델링 예정
미결업무 / 문제점 |  | -
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | -
요청사항
비고 |  | -

## 04.16
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
이윤나 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 선행 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.16
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선, 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 3조
전체공정율(%) |  | 기획 | 3 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 3
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | -
| 자료조사 | 1. 이미지/영상처리 모델 OpenCV 스터디 진행 2. 멘토 회의 진행 - 요청한 알츠하이머 뇌 스캔 데이터 파일 변환 문제 (OASIS) - 환자의 얼굴을 보고 치매 증상을 인식해 치매 진단 (데이터셋 만드는 시간 비용 및 정확도의 불확실성) 3. 4class로 분류된 64000개 알츠하이머 뇌 스캔 이미지 데이터 다운 (Non Demented, Very Mild Demented, Mild Demented, Moderate Demented)
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | -
| 자료조사 | 1. OpenCV 모델 스터디 진행 2. 논문검색 및 논문 읽기 - Automatic classification of MR scans in Alzheimer's disease - Prediction of conversion to Alzheimer’s disease using deep survival analysis of MRI images (황재기 담당) - Alzheimer's Disease Classification with Automated MRI Biomarker Detection Using Faster R-CNN for Alzheimer's Disease Diagnosis - 건강한 환자와 알츠하이머 환자를 구별하기 위해 OASIS 데이터 세트 의 MRI 이미지에 대한 CNN 모델 성능 분석(이윤나 담당) - 치매 진단을 위한 FASTER-R-CNN 활용 MRI 바이오 마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 - 텐서 기반 형태 측정법을 사용하여 알츠하이머 질환에서 뇌 위축 및 경미한인지 장애의 3D 특성 분석(이정우 담당) - 알츠하이머병 환자에서 뇌실 표면으로부터의 거리에 따른 백질 고음영 신호의 분류와 인지 기능과의 연관성 - ANALYSIS OF ALZHEIMER DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES (황유선 담당) 3. kaggle 및 github 코드 학습
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | -
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | -
요청사항
비고 |  | -

## 04.19
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
이정우 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 모델 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.19
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선(팀장), 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 가제 : 게편 (3조)
전체공정율(%) |  | 기획 | 4 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 0.66667
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | Kaggle, OASIS의 의료 데이터셋 기준에 맞춰 진행 예정
| 자료조사 | -프로젝트, 개발에 필요한 OpenCV 개별 스터디 진행 (추가 복습 SKlearn, Tensorflow 등) -주제와 관련(치매) 논문 조사, 탐구 -Kaggle BaseLine Code 분석 | [6 empty] | Automatic classification of MR scans in Alzheimer's disease Prediction of conversion to Alzheimer’s disease using deep survival analysis of MRI images '건강한 환자와 알츠하이머 환자를 구별하기 위해 OASIS 데이터 세트 의 MRI 이미지에 대한 CNN 모델 성능 분석' 치매 진단을 위한 FASTER-R-CNN 활용 MRI 바이오 마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 텐서 기반 형태 측정법을 사용하여 알츠하이머 질환에서 뇌 위축 및 경미한인지 장애의 3D 특성 분석 알츠하이머병 환자에서 뇌실 표면으로부터의 거리에 따른 백질 고음영 신호의 분류와 인지 기능과의 연관성 ANALYSIS OF ALZHEIMER DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | Kaggle, OASIS의 의료 데이터셋 기준에 맞춰 진행 예정
| 자료조사 | - 주제 관련 논문 조사 - 사용되는 기술 및 모델 탐구
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | 프로젝트 주제의 기술 부재 (정보 조사 必)
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | 멘토링 중 재 정의한 주제에 맞는 데이터셋,모델,알고리즘 제공
요청사항 |  | 멘토링 중 주제 피드백 및 확립 + 프로젝트의 진행 방향(계획서)
비고 |  | -

## 04.20
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
황재기 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 모델 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.19
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선(팀장), 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 가제 : 게편 (3조)
전체공정율(%) |  | 기획 | 5 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 0.83333
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | Kaggle 의료 데이터셋 기준에 맞춰 진행 예정
| 자료조사 | 논문 읽기 및 이론 정리(개별진행) 1.”スパース正則化およびマルチカーネル学習のための 最適化アルゴリズムと画像認識への応用” （”Sparse regularization and multi-kernel learning Optimization algorithms and applications to image recognition”） - SVM을 이용한 알츠하이머 환자와 정상인의 분류 2.치매 진단을 위한 FASTER-R-CNN 활용 MRI 바이오 마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 - 치매 분류의 지표인 해마와 척수액 검출하면서 치매 분류까지 하는 모델 - R-CNN > Fast R-CNN > Faster R-CNN - Faster R-CNN 전에 사전 학습시키는 VGG 모델 학습 3. ANALYSIS OF ALZHEIMER DISEASE PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES - CNN을 사용한 이미지 분류 기능으로 치매 환자 분류 - CNN - 비지도학습 모델(CRBM) 4. CNN을 이용한 뇌 MRI 영상 분할에 관한 성능 비교 분석 - 치매 분류의 지표인 해마, 백질 등을 부분검출하고 해당 데이터로 치매분류를 진행 - U-Net, M-Net, U-Segment 모델 사용
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | -
| 자료조사 | 팀 스터디 진행 (논문 내용 공유 및 사용 기술 및 모델 탐구) 사용 모델 선정 멘토선생님과 상담
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | 프로젝트 주제의 기술 미정 (정보 조사 必)
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | 멘토링 중 재 정의한 주제에 맞는 모델, 알고리즘 추천
요청사항 |  | 멘토링 중 주제 피드백 및 확립 + 프로젝트의 진행 방향(계획서)
비고 |  | -

## 04.21
작성자 및 발표자 |  | 일일 업무 현황 보고서
황유선 |  | 단계 |  | 프로세스명 | 모델 연구
|  | 버전 | 1 | 프로젝트명 | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측
프로젝트 기간 |  | 2021.04.14 - 2021.04.30 |  |  | 보고일자 | 2021.04.19
프로젝트명 |  | 인공지능 기반의 뇌 스캔 데이터를 활용한 치매 진단 및 치매 진행과정 예측 |  |  | 팀장, 팀원 | 황유선(팀장), 이윤나, 이정우, 황재기
[5 empty] | 팀명 | 뇌새김
전체공정율(%) |  | 기획 | 5 | 모델설계 | 0 | 시각화 | 0 | 전체 진척율
|  | ETL | 0 | 분석(BI, R) | 0 | 개발/구현 | 0 | 0.83333
업무단계 |  | 선행 연구 - 기획 및 목표 수립 - 데이터 및 모델 설정 - 데이터 전처리 - 모델링 - 모델학습 및 검증 - 개선사항 확인
전일 실적 | 기획 | ① 논문 스터디 ② 목표 수립 (논문 구현) - 구현 논문 : 치매 진단을 위한 Faster R-CNN 활용 MRI 바이오마커 자동 검출 연동 분류 기술 개발 - 특징 : MRI 이미지 중 치매진단에 활용되는 바이오 마커를 검출, feature로 사용하여 치매 진단 진행 - 사용모델 : Faster R-CNN - 데이터 : Kaggle MRI Image data
| 자료조사 | -
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
금일 계획 | 기획 | -
| 자료조사 | 논문 구현을 위한 개별 스터디 진행 - 구현할 논문 읽기 - Faster R-CNN 구현 코드 분석 - ADNI MRI 데이터 분석 (T1, T2, PD)
| 데이터 정제 | -
| 시각화 | -
| 자료통합 | -
미결업무 / 문제점 |  | -
산출물 / 별첨자료 |  | -
협조 및 건의사항 |  | -
요청사항 |  | -
비고 |  | -